## General
Nombre del Proyecto | NAM 2 Longevidad Adulto Mayor: Análisi de técnicas de monitoreo de Respiración y Saturación de Oxígeno
OBJ GENERAL | Analizar técnicas de monitoreo de respiración y de saturación de oxígeno a través de métodos no invasivos, tal como es el uso de cámaras RGB, IR, CMOS u otros, comparando su desempeño y confiabilidad de los datos entregados con una referencia clínica (oxímetro).
OBJETIVO | RESUMEN | DESCRIPCCION
OE1 | Mostrar curva de respiración de un paciente que se encuentra frente a una cámara RGB. | Esta consiste formar una curva en forma de ola, a partir de una región de interés se obtendrá una curva que demuestra inspiración y espiración de oxígeno del paciente (usuario de la aplicación).
OE2 | Mostrar saturación de oxígeno en forma porcentual del paciente frente a la cámara RGB. | Esta consiste en formar una valor cuantitativo porcentual, aproximando el valor de la saturación de oxígeno representativa del paciente a través de las características extraíbles de una región de interés dentro de un video.
OE3 | Realizar una aplicación de uso general, de fácil uso a través de una interfaz usuaria. | Esto quiere decir que se busca realizar una aplicación la cual cualquier persona letrada y con acceso a una cámara RGB pueda usar, sin mayores complicaciones abstrayéndose de código.
Resultados de Producción
RP1 | Obtener una GUI fácil de usar para el usuario, que muestre la curva de respiración e información acerca de la saturación de oxígeno.
ACTIVIDADES | NOMBRE | DESCRIPCION
A1.1 | Búsqueda de dataset | Encontar un dataset propicio que se encarge de enforcar el rostro de las personas junto con su saturacion de oxigeno, por otra parte tambien se necesita tener un dataset identico pero en vez de enfocar la cara, enfocar la mano
A2.1 | Estudio del estado del arte (O1) | Lectura y resumen de paper sobre estimacion de curvas de respiracion
A2.2 | Estudio del estado del arte (O2) | Lectura y resumen de paper sobre estimacion de satuacion de oxigeno
A3.1 | Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Corresponda a crear el programa de manera modular, para estimar la satuacion y la curva de respiracion a traves de PPG como algoritmo original
A4.1 | Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Corresponda a crear el programa de manera modular, para estimar la satuacion y la curva de respiracion a traves de SVR como algoritmo original
A5.1 | Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | diseñar una interfaz usuaria que permita escoger entre las 2 opciones de estimacion pero que muestre tanto la curva de respiracion como el valor de la satuacion de oxigeno
HITOS | NOMBRE | DESCRIPCCION
H1.1 | Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para la curva de respiración | Busqueda de paper que documenten de manera simple clara y con resultados la estimacion de la curva de respriacion utilizando una camra rgb
H1.2 | Resumen de los artículos sobre curva de respiración | Resumenes de paper encontrados para H1.1
H2.1 | Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para monitoreo de la saturación de oxígeno en la sangre | Busqueda de paper que documenten de manera simple clara y con resultados la estimacion de la saturacion de oxigeno utilizando una camra rgb
H2.2 | Resumen de los artículos sobre saturación de oxígeno en la sangre | Resumenes de paper encontrados para H2.1
H3.1 | Obtención del video de la cámara web del PC. | Tener acceso a la camara web desde el programa escrito en python
H3.2 | Detección de la ROI rostro y limpieza de la región restante. | Detectar el rostro y generar una ROI solo con infromacion de ella
H3.3 | Detección de la ROI frente y limpieza de la región restante. | Mejorar H3.3 para que la region de interes este directamente relacionado a la frente.
H3.4 | Detección de la ROI boca y limpieza de la región restante. | Mejorar H3.4 para que la region de interes incluya las zonas alredor de la boca
H3.5 | Aplicar la transformada de Fourier rápida a cada pixel y conseguir el espectro de frecuencias de la imagen. | Aplicar FFT a los pixeles de la ROI formada en H3.4 y conseguir espectro de frecuencias
H3.6 | Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Obtener la curva de de respiracion a traves de PPG a traves de lo obtenido en H3.5
H3.7 | Análisis del espectro para obtener la información sobre la saturación de oxígeno en la sangre. | Tomar el espectro de H3.5 y extraer la informacion necesaria para estimar la satuacion de oxigeno
H4.1 | Obtención del video de la cámara web del PC. | Realizar la conexión entre el inicio del programa con la obtención de video de la cámara web del mismo computador.
H4.2 | Detección de la ROI palma de la mano y limpieza de la región restante. | Se debe detectar la región de interés, palma de la mano, utilizando posiblemente el Algoritmo de Otsu. Luego se debe limpiar la imagen a través de operadores morfológicos y edge enhancement.
H4.3 | Descomposición espacial de la imagen. | Se debe obtenet la combinación espacial de la imagen, esto es obtener el promedio espacial de valores de rojo azul y verde.
H4.4 | Extracción de características de la fotopletismografía. | Se debe obtener las características de PPG a través del algoritmo POS (Plane orthogonal to the Skin)
H4.5 | Estimación del Heart Rate desde las características de PPG | Utilizando Adaptive Multi-Trace Carving algorithm se obtendrá la HR del espectrograma de PPG.
H4.6 | Extracción de características según HR y la información espacio-temporal. | Se debe obtener la información de las componentes AC y DC dado el HR y la combinación espacial correspondiendose con los canales RGB.
H4.7 | Predicción de la saturación de oxígeno usando SVR. | A través del algoritmo de Support Vector Regression, entrenado previamente, se debe predecir la saturación de oxígeno en base a las características fundamentales de la palma resumidas anteriormente.
H4.8 | Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Dado el HR se correlaciona bajo ciertas características a la respiración de una persona, con lo que es capaz de reconstruir su respiración.
H5.1 | Esbozo preliminar de las ventanas a implementar. | A través de un dibujo a mano o a través de herramientas digitales se debe obtener un esquema de cómo será la UI.
H5.2 | Implementación de las ventanas a utilizar, sin funcionalidad. | Dado el esbozo preliminar de la UI se debe realizar la implementación de los elementos gráficos, se presume que se utilizará la libreríaTkinter para su cometido.
H5.3 | Implementación de las funcionalidades y llamado a los módulos correspondientes. | Se debe implementar la conexión entre los eventos y su respectiva acción deseada. Si se presiona el botón "Menú principal" se deberá ejecutar la función que muestre el menú principal.

## Carta Gantt
| NAM 2 | [8 empty] | Codigo de Colores
Actividad | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Plazo esperado | Plazo ocupado | Plazo retardado
A1.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-08
A2.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
H1.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
H2.2 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
M1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-05
A3.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-12-17
H3.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H3.2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H3.3 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H3.4 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H3.5 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-29
H3.6 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
H3.7 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
A4.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-12-17
H4.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H4.2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-15
H4.3 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-22
H4.4 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
H4.5 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
H4.6 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
H4.7 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
H4.8 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
M2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-29
A5.1 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.1 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.2 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.3 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
M3 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-20

## Planificacion
Nombre de actividad | Responsable | Participación equipo | Fecha comienzo | Fecha término | % de avance
A1.1 Búsqueda de dataset | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 08 - 11 - 21 | 30%
A2.1 Estudio del estado del arte (O1) | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
H1.1 Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para la curva de respiración | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
H1.2 Resumen de los artículos sobre curva de respiración | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
A2.2 Estudio del estado del arte (O2) | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
H2.1 Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para monitoreo de la saturación de oxígeno en la sangre | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
H2.2 Resumen de los artículos sobre saturación de oxígeno en la sangre | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100%
Milestone 1: Análisis y Diseño. | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 05 - 11 - 21 | 95%
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
H3.1 Obtención del video de la cámara web del PC. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H3.2 Detección de la ROI rostro y limpieza de la región restante. | Victor | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H3.3 Detección de la ROI frente y limpieza de la región restante. | Victor | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H3.4 Detección de la ROI boca y limpieza de la región restante. | Victor | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H3.5 Aplicar la transformada de Fourier rápida a cada pixel y conseguir el espectro de frecuencias de la imagen. | Johanny | Rudolf Victor Johanny | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0%
H3.6 Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Johanny | Rudolf Victor Johanny | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
H3.7 Análisis del espectro para obtener la información sobre la saturación de oxígeno en la sangre. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Gustavo | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
H4.1 Obtención del video de la cámara web del PC. | Kevin | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H4.2 Detección de la ROI palma de la mano y limpieza de la región restante. | Kevin | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0%
H4.3 Descomposición espacial de la imagen. | Kevin | Gustavo Kevin | 15 - 11 - 21 | 22 - 11 - 21 | 0%
H4.4 Extracción de características de la fotopletismografía. | Gustavo | Gustavo Kevin | 22 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0%
H4.5 Estimación del Heart Rate desde las características de PPG | Gustavo | Gustavo Kevin | 22 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0%
H4.6 Extracción de características según HR y la información espacio-temporal. | Gustavo | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
H4.7 Predicción de la saturación de oxígeno usando SVR. | Gustavo | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
H4.8 Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Kevin | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0%
Milestone 2: Avance solución. | Todos | Todos | 05 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0%
A5.1 Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0%
H5.1 Esbozo preliminar de las ventanas a implementar. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0%
H5.2 Implementación de la ventanas a utilizar, sin funcionalidad. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0%
H5.3 Implementación de las funcionalidades y llamado a los módulos correspondientes. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0%
Milestone 3: Evaluación Final. | Todos | Todos | 29 - 11 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0%

## Administracion
Actividad | Resumen | Responsable | Comienzo | Fin | %Logro | Comentarios
A1.1 Búsqueda de dataset | Adquisicion de dataset | Todos | 04 - 10 - 21 | 08 - 11 - 21 | 50% | Nos hemos retrasado pero se esta trabajando en ello
A2.1 Estudio del estado del arte (O1) | Adquisision y resumen de papers sobre respiracion | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | -
A2.2 Estudio del estado del arte (O2) | adquisision y resumen de papers sobre satuacion de oxigeno | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | -
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de primeros avances principalemente sobre regiones de interes y datasets propicios | Rudolf | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0% | -
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de primeros avances principalemente sobre regiones de interes y datasets propicios | Gustavo | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0% | -
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 2dos avances principalemente sobre estimacion curvas de respiracion | Johanny | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0% | -
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 2dos avances principalemente sobre estimacion curvas de respiracion | Kevin | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0% | -
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 3ra avances principalemente sobre estimacion satuacion de oxigeno | Victor | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0% | -
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 3ra avances principalemente sobre estimacion satuacion de oxigeno | Gustavo | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0% | -
A5.1 Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | Diseño de interfez usuaria | Johanny | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0% | -