## General
Nombre del Proyecto | NAM 2 Longevidad Adulto Mayor: Análisis de técnicas de monitoreo de Respiración y Saturación de Oxígeno
OBJ GENERAL | Analizar técnicas de monitoreo de respiración y de saturación de oxígeno a través de métodos no invasivos, tal como es el uso de cámaras RGB, IR, CMOS u otros, comparando su desempeño y confiabilidad de los datos entregados con una referencia clínica (oxímetro).
OBJETIVO | RESUMEN | DESCRIPCCION
OE1 | Estimar curva de respiración de un paciente que se encuentra frente a una cámara RGB. | Esta consiste formar una curva en forma de ola, a partir de una región de interés se obtendrá una curva que demuestra inspiración y espiración de oxígeno del paciente (usuario de la aplicación).
OE2 | Estimar saturación de oxígeno en forma porcentual del paciente frente a la cámara RGB. | Esta consiste en formar una valor cuantitativo porcentual, aproximando el valor de la saturación de oxígeno representativa del paciente a través de las características extraíbles de una región de interés dentro de un video.
OE3 | Realizar una aplicación de uso general, de fácil uso a través de una interfaz usuaria. | Esto quiere decir que se busca realizar una aplicación la cual cualquier persona letrada y con acceso a una cámara RGB pueda usar, sin mayores complicaciones abstrayéndose de código.
Resultados de Producción
RP1 | Obtener una GUI fácil de usar para el usuario, que muestre la curva de respiración e información acerca de la saturación de oxígeno.
ACTIVIDADES | NOMBRE | DESCRIPCION
A1.1 | Búsqueda de dataset | Encontar un dataset propicio que se encargue de enfocar el rostro de las personas junto con su saturación de oxígeno, por otra parte también se necesita tener un dataset idéntico pero en vez de enfocar la cara, enfocar a la mano
A2.1 | Estudio del estado del arte (O1) | Lectura y resumen de paper sobre estimación de curvas de respiración
A2.2 | Estudio del estado del arte (O2) | Lectura y resumen de paper sobre estimación de satuación de oxígeno
A3.1 | Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Corresponda a crear el programa de manera modular, para estimar la satuación y la curva de respiracion a través de PPG como método base
A4.1 | Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Corresponda a crear el programa de manera modular, para estimar la satuación y la curva de respiración a través de SVR como algoritmo base
A5.1 | Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | Diseñar una interfaz usuaria que permita escoger entre las 2 opciones de estimación pero que muestre tanto la curva de respiración como el valor de la saturación de oxígeno
HITOS | NOMBRE | DESCRIPCCION
H1.1 | Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para la curva de respiración | Búsqueda de papers que documenten de manera simple clara y con resultados la estimación de la curva de respiración utilizando una cámara RGB
H1.2 | Resumen de los artículos sobre curva de respiración | Resúmenes de paper encontrados para H1.1
H2.1 | Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para monitoreo de la saturación de oxígeno en la sangre | Búsqueda de papers que documenten de manera simple clara y con resultados la estimación de la saturación de oxígeno utilizando una cámara RGB
H2.2 | Resumen de los artículos sobre saturación de oxígeno en la sangre | Resúmenes de papers encontrados para H2.1
H3.1 | Obtención del video de la cámara web del PC. | Tener acceso a la camara web desde el programa escrito en Python
H3.2 | Detección de la ROI rostro y limpieza de la región restante. | Detectar el rostro y generar una ROI solo con información de ella
H3.3 | Detección de la ROI frente y limpieza de la región restante. | Mejorar H3.3 para que la región de interés este directamente relacionado a la frente.
H3.4 | Detección de la ROI boca y limpieza de la región restante. | Mejorar H3.4 para que la región de interés incluya las zonas alrededor de la boca
H3.5 | Aplicar la transformada de Fourier rápida a cada pixel y conseguir el espectro de frecuencias de la imagen. | Aplicar FFT a los pixeles de la ROI formada en H3.4 y conseguir espectro de frecuencias
H3.6 | Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Obtener la curva de de respiración a través de PPG a través de lo obtenido en H3.5
H3.7 | Análisis del espectro para obtener la información sobre la saturación de oxígeno en la sangre. | Tomar el espectro de H3.5 y extraer la información necesaria para estimar la saturación de oxígeno
H4.1 | Obtención del video de la cámara web del PC. | Realizar la conexión entre el inicio del programa con la obtención de video de la cámara web del mismo computador.
H4.2 | Detección de la ROI palma de la mano y limpieza de la región restante. | Se debe detectar la región de interés, palma de la mano, utilizando posiblemente el Algoritmo de Otsu. Luego se debe limpiar la imagen a través de operadores morfológicos y edge enhancement.
H4.3 | Descomposición espacial de la imagen. | Se debe obtener la combinación espacial de la imagen, esto es obtener el promedio espacial de valores de rojo azul y verde.
H4.4 | Extracción de características de la fotopletismografía. | Se debe obtener las características de PPG a través del algoritmo POS (Plane orthogonal to the Skin)
H4.5 | Estimación del Heart Rate desde las características de PPG | Se procesa la información entregada por el algoritmo POS a través de la biblioteca HeartPy, obteniendo así la estimación de Heart Rate.
H4.6 | Extracción de características según HR y la información espacio-temporal. | Se debe obtener la información de las componentes AC y DC dado el HR y la combinación espacial correspondiendose con los canales RGB.
H4.7 | Predicción de la saturación de oxígeno usando SVR. | A través del algoritmo de Support Vector Regression, entrenado previamente, se debe predecir la saturación de oxígeno en base a las características fundamentales de la palma resumidas anteriormente.
H4.8 | Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Dado el HR se correlaciona bajo ciertas características a la respiración de una persona, con lo que es capaz de reconstruir su respiración.
H5.1 | Esbozo preliminar de las ventanas a implementar. | A través de un dibujo a mano o a través de herramientas digitales se debe obtener un esquema de cómo será la UI.
H5.2 | Implementación de las ventanas a utilizar, sin funcionalidad. | Dado el esbozo preliminar de la UI se debe realizar la implementación de los elementos gráficos, se presume que se utilizará la libreríaTkinter para su cometido.
H5.3 | Implementación de las funcionalidades y llamado a los módulos correspondientes. | Se debe implementar la conexión entre los eventos y su respectiva acción deseada. Si se presiona el botón "Menú principal" se deberá ejecutar la función que muestre el menú principal.

## Carta Gantt
| NAM 2 | [8 empty] | Codigo de Colores
Actividad | 2021-10-04 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Plazo esperado | Plazo ocupado | Plazo retardado | Adelantado | Completo atrasado
A1.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-22
A2.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
H1.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
H2.1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
H2.2 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-01
M1 | bar: 2021-10-04 to 2021-11-05
A3.1 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-29
H3.1 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-29
H3.2 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-29
H3.3 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
H3.4 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
M2 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-29
H3.5 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-29
M3 | bar: 2021-11-15 to 2021-12-17
H3.6 | bar: 2021-11-15 to 2021-12-17
H3.7 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-20
M4 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
A4.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-12-17
H4.1 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-08
H4.2 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-08
M5 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-08
H4.3 | bar: 2021-11-08
H4.4 | bar: 2021-11-08 to 2021-11-15
H4.5 | bar: 2021-11-22 to 2021-11-29
M6 | bar: 2021-11-22 to 2021-12-17
H4.6 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
H4.7 | bar: 2021-11-22
M7 | bar: 2021-11-22
H4.8 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
M8 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-17
A5.1 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.1 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.2 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
H5.3 | bar: 2021-12-17 to 2021-12-20
M9 | bar: 2021-11-29 to 2021-12-20

## Planificacion
Nombre de actividad | Responsable | Participación equipo | Fecha comienzo | Fecha término | % de avance | Comentarios del grupo de trabajo | comentarion profesor | Links a actividad
A1.1 Búsqueda de dataset | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 28 - 11 - 21 | 100% | Se decide hacer nuestro dataset para la saturación de oxígeno |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/spaO2_dataset.csv
A2.1 Estudio del estado del arte (O1) | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Resumenes-Paper
H1.1 Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para la curva de respiración | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Resumenes-Paper
H1.2 Resumen de los artículos sobre curva de respiración | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Resumenes-Paper
A2.2 Estudio del estado del arte (O2) | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Opcion2/Principales_papers
H2.1 Búsqueda de al menos 3 artículos sobre técnicas para monitoreo de la saturación de oxígeno en la sangre | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Opcion2/Principales_papers
H2.2 Resumen de los artículos sobre saturación de oxígeno en la sangre | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Opcion2/Principales_papers
Milestone 1: Análisis del estado del arte y planteamiento del modelo. | Todos | Todos | 04 - 10 - 21 | 05 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Resumenes-Paper
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 100% | - Se logra obtener la region del rostro, frente y boca sin inconvenientes con suficiente luz. - Se logra implementar una segunda forma de obtener la region de la cara, de manera mas rapida y eficiente. |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
H3.1 Obtención del video de la cámara web del PC. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
H3.2 Detección de la ROI rostro y limpieza de la región restante. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
H3.3 Detección de la ROI frente y limpieza de la región restante. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
H3.4 Detección de la ROI boca y limpieza de la región restante. | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
Milestone 2: Generación de ROI rostro con su máscara correspondiente | Victor | Rudolf Victor Johanny | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 100% | Se termina esta tarea completamente con todos los requerimientos pedidos
H3.5 Aplicar la transformada de Fourier rápida a cada pixel y conseguir el espectro de frecuencias de la imagen. | Victor | Rudolf Victor Johanny | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 100% | Se encontró una forma de poder calcular la transformada rápida de fourier con una biblioteca de Python |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_curva_bpm
Milestone 3: Obtención del Heart rate a partir del método 1 | Victor | Rudolf Victor Johanny | 09 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 50%
H3.6 Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Victor | Rudolf Victor Johanny | 09 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 100% | Se obtiene la curva de respiración utilizando la media entre todos los pixeles de la ROI, trabajando con la escala de grises a partir de la imagen original en RGB |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_curva_bpm
H3.7 Análisis del espectro para obtener la información sobre la saturación de oxígeno en la sangre. | Johanny | Rudolf Victor Johanny | 09 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 0% | Analisis realizado por compañero Rudolf junto con la obtención de la saturación de oxigeno |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
Milestone 4: Obtención de la saturación de oxígeno método 1 | Rudolf | Rudolf Victor Johanny | 10 - 11 - 21 | 18 - 12 - 21 | 100% | - Se logra obtener la saturacion de oxigeno en la sangre a leyendo las ROI de la frente y boca sin inconvenientes. |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/PPG/parte_spO2
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Gustavo | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 100% | Se invirtio el orden programado de las actividades. SpO2 <-> Curva de respiración. |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Opcion2
H4.1 Obtención del video de la cámara web del PC. | Kevin | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 14 - 11 - 21 | 100% | - |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.2 Detección de la ROI palma de la mano y limpieza de la región restante. | Kevin | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 14 - 11 - 21 | 100% | Se definió una seccion específica como ROI para poner la mano, se estima mejorable con una red de automatización. Al automatizar se mejora la funcion, pero hay problemas de que mano detectar al tener 2 manos en camara (tomar decision antes de usar) |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/PPG/handRec.py
Milestone 5: Generación de la ROI en la mano y su máscara | Kevin | Gustavo Kevin | 05 - 11 - 21 | 14 - 11 - 21 | 100% | Se definió una seccion específica como ROI para poner la mano, se estima mejorable con una red de automatización. Al automatizar se mejora la funcion, pero hay problemas de que mano detectar al tener 2 manos en camara (tomar decision antes de usar). Versión 6 sin automatización y Versión 7 con automatización. |  | Link1 y Link2
H4.3 Descomposición espacial de la imagen. | Kevin | Gustavo Kevin | 14 - 11 - 21 | 14 - 11 - 21 | 100% |  |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.4 Extracción de características de la fotopletismografía. | Gustavo | Gustavo Kevin | 14 - 11 - 21 | 21 - 11 - 21 | 100% | Se dejó a través de Rate of Ratios (RoR) |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.5 Estimación del Heart Rate desde las características de PPG | Gustavo | Gustavo Kevin | 22 - 11 - 21 | 07 - 12 - 21 | 100% | Se postergó debido a que por facilidad fue más fácil aproximar la saturación de oxígeno en vez de la curva de respiracion. Se hace visible la sensibilidad de la luz en la medición |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
Milestone 6: Obtención del Heart rate método 2 | Gustavo | Gustavo Kevin | 22 - 11 - 21 | 07 - 12 - 21 | 100% | Se forma el pulso cardiaco y a ello se le filtra, esto muestra sensibilidad a a luz y por ello hay que ajustar |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.6 Extracción de características según HR y la información espacio-temporal. | Gustavo | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 7 - 12 - 21 | 100% | Se postergó debido a que por facilidad fue más facil aproximar la saturación de oxígeno en vez de la curva de respiración |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.7 Predicción de la saturación de oxígeno usando SVR. | Gustavo | Gustavo Kevin | 21 - 11 - 21 | 28 - 11 - 21 | 100% | Se adelantó por facilidad |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
Milestone 7: Obtención de SpaO2 a partir del método 2 | Kevin | Gustavo Kevin | 21 - 11 - 21 | 28 - 11 - 21 | 100% |  |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
H4.8 Obtención de la curva de respiración a partir de la información de PPG. | Kevin | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 7 - 12 - 21 | 100% | Se postergó debido a que por facilidad fue mas facil aproximar la saturación de oxígeno en vez de la curva de respiración |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
Milestone 8: Obtención de breathing rate metodo 2 | Gustavo | Gustavo Kevin | 29 - 11 - 21 | 7 - 12 - 21 | 100% | Grupo de opción 2, modificó orden acordado para mostrar avances en saturación. Mejorar la sensibilidad al brillo y filtrado de la señal de pulso. |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Opcion2/NAM2_o2_v7.py
A5.1 Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 66% |  |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Interfaz
H5.1 Esbozo preliminar de las ventanas a implementar. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 100% |  |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Interfaz/Interfaz.py
H5.2 Implementación de la ventanas a utilizar, sin funcionalidad. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 100% |  |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Interfaz/Interfaz.py
H5.3 Implementación de las funcionalidades y llamado a los módulos correspondientes. | Johanny | Todos | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0% | Postergado debido a necesidad de perfeccionar la funcionalidad de los codigos frente a lo estetico del programa. |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/blob/main/Interfaz/Interfaz.py
Milestone 9: Interfaz usuaria para ambos métodos de estimación de SpaO2 y Breathing rate | Todos | Todos | 29 - 11 - 21 | 20 - 12 - 21 | 66% | Se utiliza un modulo temporal para explicar el funcionamiento de la interfaz, al momento de iniciar medición se despliega una nueva ventana, que al momento de completarse las implementaciones deberían ser reemplazadas por los métodos correspondientes |  | https://gitlab.com/elo328/proyecto-nam2/-/tree/main/Interfaz

## Administracion
Actividad | Resumen | Responsable | Comienzo | Fin | %Logro | Comentarios
A1.1 Búsqueda de dataset | Adquisicion de dataset | Todos | 04 - 10 - 21 | 28 - 11 - 21 | 100% | Se decide hacer nuestro dataset para saturacion de oxigeno.
A2.1 Estudio del estado del arte (O1) | Adquisision y resumen de papers sobre respiracion | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | -
A2.2 Estudio del estado del arte (O2) | adquisision y resumen de papers sobre satuacion de oxigeno | Todos | 04 - 10 - 21 | 01 - 11 - 21 | 100% | -
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de primeros avances principalemente sobre regiones de interes y datasets propicios | Rudolf | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 0% | -
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de primeros avances principalemente sobre regiones de interes y datasets propicios | Gustavo | 05 - 11 - 21 | 15 - 11 - 21 | 100% | Se agrego automatizacion de la ROI mano. Sobre el dataset fue creado por nosotros y esta adjunto al git a traves de 4 mediciones basicas y luego agregar ruido, tambien se prueba con la data de NAM entregada
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 2dos avances principalemente sobre estimacion curvas de respiracion | Johanny | 15 - 11 - 21 | 29 - 11 - 21 | 0% | -
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 2dos avances principalemente sobre estimacion curvas de respiracion | Kevin | 15 - 11 - 21 | 07 - 12 - 21 | 100% | Queremos mejorar en la sensibilidad a la luz, esta debe ser frontal a la mano. Tambien interfiere la tonalidad del fondo cuando este se acerca a un tono color piel
A3.1 Diseño de primer método (PPG) para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 3ra avances principalemente sobre estimacion satuacion de oxigeno | Victor | 29 - 11 - 21 | 17 - 12 - 21 | 100 | -Se logra la curva de respiración y los bpm asociados al ppg, hace falta encontrar una forma de poder encontrar la SPO2. En proceso de finalizar.
A4.1 Diseño de segundo método para creación curva de respiración y saturación de O2 (O1) | Reunion de 3ra avances principalemente sobre estimacion satuacion de oxigeno | Gustavo | 21 - 11 - 21 | 28 - 11 - 21 | 100% | Se muestra bastante precisión en comparación al oxímetro digital. En general no presenta errores a no ser que la región de interés este muy ruidosa
A5.1 Diseño de la interfaz gráfica del programa (O3) | Diseño de interfez usuaria | Johanny | 17 - 12 - 21 | 20 - 12 - 21 | 0% | -